## Hoja1
Id | Activo | Modo_de_tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Trabajo_Programado | Costo | Duración_de_línea_base_estimada | Comienzo_previsto | Fin_de_línea_base | Trabajo_previsto | Costo_de_línea_base | Variación_de_duración | Variación_de_trabajo | Variación_de_costo
1 | Sí | Programada automáticamente | PROYECTO: Revisor Automático de Escritura Académica | 84 días | 09/09/2025 | 01/12/2025 | 0h | 1730 | 84d | 09/09/2025 | 01/12/2025 | 0h | 1730 | 0d | 0h | 0
2 | Sí | Programada automáticamente | 1.0 INICIO | 2 días | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 0h | 0 | 2d | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
3 | Sí | Programada automáticamente | Definir visión y objetivos del proyecto | 1 día | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 0h | 0 | 1d | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
4 | Sí | Programada automáticamente | Formar equipo Scrum y roles | 1 día | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 0h | 0 | 1d | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
5 | Sí | Programada automáticamente | 2.0 SPRINT 1 – Plataforma base y autenticación | 14 días | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 0h | 0 | 14d | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
6 | Sí | Programada automáticamente | Historia 1.1 – Registro y autenticación de usuarios | 7 días | 09/09/2025 | 15/09/2025 | 0h | 0 | 7d | 09/09/2025 | 15/09/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
7 | Sí | Programada automáticamente | Historia 1.2 – Carga de documentos | 7 días | 16/09/2025 | 22/09/2025 | 0h | 0 | 7d | 16/09/2025 | 22/09/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
8 | Sí | Programada automáticamente | 3.0 SPRINT 2 – Panel de usuario y revisión IA | 14 días | 23/09/2025 | 06/10/2025 | 0h | 0 | 14d | 23/09/2025 | 06/10/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
9 | Sí | Programada automáticamente | Historia 1.3 – Panel de usuario básico | 7 días | 23/09/2025 | 29/09/2025 | 0h | 0 | 7d | 23/09/2025 | 29/09/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
10 | Sí | Programada automáticamente | Historia 2.1 – Corrección gramatical | 7 días | 30/09/2025 | 06/10/2025 | 0h | 0 | 7d | 30/09/2025 | 06/10/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
11 | Sí | Programada automáticamente | 4.0 SPRINT 3 – Estilo académico y plagio | 14 días | 07/10/2025 | 20/10/2025 | 0h | 0 | 14d | 07/10/2025 | 20/10/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
12 | Sí | Programada automáticamente | Historia 2.2 – Evaluación de coherencia y estilo | 7 días | 07/10/2025 | 13/10/2025 | 0h | 0 | 7d | 07/10/2025 | 13/10/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
13 | Sí | Programada automáticamente | Historia 3.1 – Detección de plagio | 7 días | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 0h | 0 | 7d | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
14 | Sí | Programada automáticamente | 5.0 SPRINT 4 – Validación de citas y automatización | 14 días | 21/10/2025 | 03/11/2025 | 0h | 0 | 14d | 21/10/2025 | 03/11/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
15 | Sí | Programada automáticamente | Historia 3.2 – Validación de citas académicas | 7 días | 21/10/2025 | 27/10/2025 | 0h | 0 | 7d | 21/10/2025 | 27/10/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
16 | Sí | Programada automáticamente | Historia 4.1 – Automatización de revisión | 7 días | 28/10/2025 | 03/11/2025 | 0h | 0 | 7d | 28/10/2025 | 03/11/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
17 | Sí | Programada automáticamente | 6.0 SPRINT 5 – Notificaciones y reportes PDF | 14 días | 04/11/2025 | 17/11/2025 | 0h | 0 | 14d | 04/11/2025 | 17/11/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
18 | Sí | Programada automáticamente | Historia 4.2 – Notificación por correo | 7 días | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 0h | 0 | 7d | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
19 | Sí | Programada automáticamente | Historia 4.3 – Generación automática de informes PDF | 7 días | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 0h | 0 | 7d | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
20 | Sí | Programada automáticamente | Historia 5.1 – Pruebas con estudiantes | 3 días | 18/11/2025 | 20/11/2025 | 0h | 0 | 3d | 18/11/2025 | 20/11/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
21 | Sí | Programada automáticamente | Historia 5.2 – Retroalimentación de docentes | 3 días | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 0h | 0 | 3d | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
22 | Sí | Programada automáticamente | 7.0 SPRINT 6 – Despliegue y lanzamiento oficial | 14 días | 18/11/2025 | 01/12/2025 | 0h | 0 | 14d | 18/11/2025 | 01/12/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
23 | Sí | Programada automáticamente | Historia 6.1 – Despliegue en producción | 4 días | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 0h | 0 | 4d | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0
24 | Sí | Programada automáticamente | Historia 6.2 – Comunicación de lanzamiento | 3 días | 29/11/2025 | 01/12/2025 | 0h | 0 | 3d | 29/11/2025 | 01/12/2025 | 0h | 0 | 0d | 0h | 0