## Hoja1
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Revisor Automático de Escritura Académica
Gerente del Proyecto: | Medina Vertiz Yerson Yassir
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 35 | 18 | $0 | $0 | 40 | 670
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 30 | 20 | $0 | $0 | 30 | 630
1.3 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 35 | 18 | $0 | $0 | 40 | 670
1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 25 | 20 | $0 | $0 | 30 | 530
1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 20 | 18 | $0 | $0 | 20 | 380
| Subtotal | 145 h |  | $0 | $0 | $0 | 2880
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollar Componentes | 150 | 20 | 80 | $0 | $0 | 3140
2.2 | Adquirir Software | 0 | $0 | 200 | $0 | $0 | 200
2.3 | Adquirir Hardware | 0 | $0 | 200 | $0 | $0 | 250
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 50 | 18 | $0 | $0 | 40 | 940
2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 40 | 18 | $0 | $0 | 40 | 760
| Subtotal | 240 h |  | $0 | $0 | $0 | 5290
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Instalar Sistema | 15 | 18 | $0 | $0 | 50 | 320
3.2 | Entrenar clientes | 25 | 18 | $0 | $0 | 50 | 500
3.3 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 20 | 18 | $0 | $0 | 40 | 400
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 10 | 18 | $0 | $0 | 20 | 200
3.5 | Proveer Garantía de Soporte | 15 | 18 | $0 | $0 | 40 | 310
3.6 | Archivar Materiales | 10 | 18 | $0 | $0 | 20 | 200
| Subtotal | 95 h |  | $0 | $0 | $0 | 1930
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 20 | 18 | $0 | $0 | $0 | 360
9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 15 | 18 | $0 | $0 | $0 | 270
9.3 | Reuniones con terceros | 8 | 18 | $0 | $0 | $0 | 144
9.4 | Interfaz a Otros Departamentos Internos | 8 | 18 | $0 | $0 | $0 | 144
9.5 | Gestión de la Configuración | 10 | 18 | $0 | $0 | $0 | 180
9.6 | Aseguramiento de la Calidad | 15 | 18 | $0 | $0 | $0 | 270
9.7 | Gestión Global del Proyecto | 20 | 22 | $0 | $0 | 80 | 520
| Subtotal | 96 h |  | $0 | $0 | $0 | 1888
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 100 | $0 | $0 | 100
11 - Otros | Otros Costos | 0 | $0 | 0 | 80 | $0 | 80
Sub-Totales: |  | 576 h |  | $0 | $0 | $0 | 12168
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 973
TOTAL (Programado): |  | 0 |  | $0 | $0 | $0 | 11195
Comentarios: | Se considera un equipo de desarrollo pequeño (2 programadores, 1 diseñador y 1 coordinador), uso de hosting económico y APIs gratuitas o de bajo costo.