## Hoja1
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Revisor Automático de Escritura Académica | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Medina Vertiz Yerson Yassir Rivera Velazco Mauricio Gabriel | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
H1 | Estudiante | registrarme e iniciar sesión | acceder a mis documentos y revisiones | T1.1 | Diseñar formulario de registro/login | Se valida correo y contraseña correctamente | Alta | 4 | Ninguna | Sprint 1 | Terminado | Completado y probado
H1 | Estudiante | registrarme e iniciar sesión | acceder a mis documentos y revisiones | T1.2 | Implementar recuperación de contraseña | Envía correo de restablecimiento y acceso seguro | Alta | 3 | T1.1 | Sprint 1 | Terminado | Integrado en backend
H2 | Estudiante | cargar documento PDF/DOCX | recibir revisión automática | T2.1 | Crear módulo de carga de archivos | Se acepta .pdf/.docx y confirma carga | Alta | 4 | H1 | Sprint 2 | En progreso | Función básica lista
H2 | Estudiante | cargar documento PDF/DOCX | recibir revisión automática | T2.2 | Validar formato y tamaño | Bloquea formatos inválidos y >20MB | Alta | 2 | T2.1 | Sprint 2 | Por hacer | Validación pendiente
H3 | Estudiante | recibir corrección gramatical automática | mejorar mi escritura | T3.1 | Integrar modelo de IA de gramática | Detecta errores y sugiere correcciones | Alta | 5 | H2 | Sprint 3 | Por hacer | Espera conexión API NLP
H4 | Estudiante | recibir análisis de coherencia y estilo | mejorar la calidad del texto | T4.1 | Implementar módulo de coherencia | Detecta redundancias y frases incoherentes | Media | 4 | H3 | Sprint 4 | Por hacer | En fase de diseño
H5 | Estudiante | conocer porcentaje de plagio | asegurar originalidad del texto | T5.1 | Integrar API antiplagio | Calcula porcentaje total y resalta coincidencias | Alta | 4 | H4 | Sprint 5 | Por hacer | Configuración API en curso
H6 | Estudiante | validar citas APA/IEEE | cumplir normas académicas | T6.1 | Crear analizador de formato de citas | Detecta errores de formato y sugiere corrección | Media | 4 | H5 | Sprint 6 | Por hacer | Falta librería APA integrada
H7 | Estudiante | descargar reporte PDF | guardar resultados revisados | T7.1 | Diseñar plantilla PDF | Contiene resultados de gramática, plagio y citas | Alta | 3 | H6 | Sprint 7 | Por hacer | Diseño visual pendiente
H7 | Estudiante | descargar reporte PDF | guardar resultados revisados | T7.2 | Generar PDF automático | Se genera reporte al finalizar revisión | Alta | 2 | T7.1 | Sprint 7 | Por hacer | Requiere librería ReportLab
H8 | Estudiante | recibir notificación | saber que mi revisión ha terminado | T8.1 | Configurar envío de notificación por correo | Envía correo al finalizar revisión | Media | 3 | H7 | Sprint 8 | Por hacer | Integrar con módulo n8n
H8 | Estudiante | recibir notificación | saber que mi revisión ha terminado | T8.2 | Mostrar alerta en interfaz | Se muestra notificación visual en el dashboard | Media | 2 | T8.1 | Sprint 8 | Por hacer | Pendiente en frontend